        - 附件一

搬迁服务要求

- 1. 移机内容：

- • 设备拆卸、包装、整体搬迁至指定地点。

- • 在符合设备正常使用要求下进行设备的安装、定位。

- • 设备安全检查、检验校准、系统调试、影像质量检查，确保设备正常工作状态。

- 2. 现场勘察与方案制作：

- • 供应商成交后应自行提前勘察现场，根据场地情况免费提供新机房施工图纸或布局图，制作完整的移机方案。

- 3. 移机前检查与保障：

- • 移机前检查确认设备完好状态（双方签字确认），并严格按照移机方案实施。

- • 移机完成后，保障不低于30天的正常运行，确保不发生因搬运导致的继发性设备故障。

- 4.专业资质与认证：

- • 具有飞利浦CT原厂认证工程师培训证书（需提供复印件）。

- • 提供至少3个飞利浦CT或同类（CT）设备维修、维保项目的成功案例（提供合同复印件）。

- 5. 专业工具：

- • 供应商须具备齐全的专业工具，并提供工具清单、工具校正证明文件及工具图片。

- 6. 部件包装：

- • 供应商需对拆机产生的所有部件做好防水、防尘、防撞包装。

- 7. 责任与赔偿：

- • 在移机安装期间，由供应商责任造成的配件破损、丢失，由供应商负责免费更换，所更换配件应为全新原厂配件。

- • 移机造成的设备性能异常，不能满足医院使用要求 ，由供应商承担赔偿责任。

- 8.装机调试与连通：

- • 装机完成后提供装机调试报告，与医院现有诊疗系统连通，确保装机合格（符合质控要求）。

- • 设备移机后需确保性能不低于移机前性能（如图像成像等）。

- 9.完成时限：

- • 接到采购人通知后5个日历天内完成搬迁工作。

- • 搬迁后设备若不能恢复正常使用，我院有权利邀请有技术实力的相关公司服务，相关费用由中标公司承担。

- 10. 付款方式：

- • 合同签定后，设备搬迁完成验收合格支付合同金额的90%。

- • 正常使用三个月支付剩余10%。